Приложение № 2 к приказу

управления образования

администрации Чугуевского

муниципального округа

от 25.01.2022  №17-А

План мероприятий (дорожная карта)

Чугуевского муниципального округа по   переходу на реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки исполнения |  |  | Результат |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Формирование базы данных учителей, приступающих к реализации обновленных ФГОС в 2022 – 2023 учебном году | Январь 2022 год |  |  | Информационная база данных |  | Бурда С.С. |
| 2. |  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022г. |  |  | Приказ №17 от 25.01.2022г. |  | Управление образования |
| 3. |  | Подготовка плана мероприятий (дорожных карт) общеобразовательных организаций по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022 – 2023 учебный год | Февраль 2022 |  |  | Дорожные карты ОО |  | Руководители ОО Бурда С.С. |
| 4. |  | Организационная работа по повышению квалификации педагогов по вопросам обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО для учителей, планирующих приступить к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 – 2023 учебном году | Февраль- апрель 2021 г. |  |  | Повышение квалификации педагогов, планирующих приступить к реализации ФГОС в 1 и 5 классах |  | Бурда С.С. Покрашенко Г.Н. |
| 5. |  | Организационная работа по поэтапной подготовке педагогических и управленческих кадров по вопросам обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы |  |  | Обучение всех педагогов по данной тематике |  | Руководители ОО Методический отдел |
| 6. |  | Совещание с руководителями РМО по вопросам введения обновленных ФГОС ООО и ФГОС ООО и корректировки планов работы РМО на второе полугодие 2021 – 2022 учебного года | Январь 2022г. |  |  | Протокол совещания |  | Бурда С.С. Покрашенко Г.Н. |
| 7. |  | Проведение районных методических объединений по теме: «Изменения во ФГОС НОО и ФГОС ООО. Разработка рабочих программ» | Январь—февраль 2022 год |  |  | Протоколы заседаний РМО |  | Руководители РМО Бурда С.С. |
| 8. |  | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода |  |  | Консультационно- методическая помощь |  | Методический отдел |
| 9. |  | Проведение семинара с заместителями директоров по учебно- воспитательной работе по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль 2022 г. |  |  | Протокол заседания семинара с заместителями директоров по УВР |  | Покрашенко Г.Н. Бурда С.С. |
| 10. |  | Изучение нормативно- правовых документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода |  |  | Нормативно- правовые документы |  | Руководители ОО Методический отдел |
| 11. |  | Приведение в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов ОО. | Февраль 2022г |  |  | Локальные акты ОО |  | Руководители ОО Методический отдел |
| 12. |  | Анализ ресурсного обеспечения перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО. | Апрель 2022 |  |  | Информационная справка о ресурсном обеспечении перехода на обновленный ФГОС |  | Руководители ОО Муниципальный координатор |
| 13. |  | Заседание рабочих групп по реализации мероприятий дорожной карты по обновлению ООП НОО, ООО | Март 2022г. |  |  | Программа ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС |  | Муниципальный координатор Руководители ОО |
| 14. |  | Мониторинг готовности ОО к введению новых ФГОС с 1 сентября 2022г. | Апрель- май 2022г |  |  | Мониторинг готовности ОО |  | Рабочая группа |
| 15. |  | Обеспечение консультативной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода |  |  | Методическая помощь |  | Методический отдел |
| 16. |  | Методическое сопровождение разработки основных образовательных программ НОО и основных образовательных программ ОО на основе примерной основной образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО | Февраль- апрель 2022г. |  |  | Основные образовательные программы |  | Методический отдел |
| 17. |  | Методическое сопровождение разработки рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-9 классов на 2022- 2027 гг. в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода |  |  | Рабочие программы педагов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |  | Руководители ОО Руководители РМО Методический отдел |
| 18. | Размещение на сайтах ОО информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |  |  | В течение всего периода с 2021г по 2027 г. | Сайты ОО |  | Руководители ОО Методический отдел |  |
| 19. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО и ФГОС ООО |  |  | В течение всего периода с 2021г по 2027 г. | Сайты ОО |  | Руководители ОО Методический отдел |  |
| 20. | Размещение на сайтах ОО основных образовательных программ |  |  | Март 2022г | Сайты ОО |  | Руководители ОО Методический отдел |  |
| 21. | Доработка и утверждение ОП НОО, ООО на муниципальном и школьном уровнях |  |  | Апрель – август 2022 | ОП НОО, ОП ООО |  | Муниципальный координатор Руководители ОО |  |